## Sheet1
Project Name: | ABC TEST
Project Start | 2025-01-11
Current Date | 2025-01-14
Weeks in Progress | 1
[6 empty] | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20
Planning
Task 1 | Kevin M. | 2025-01-11 | 2025-02-28 | 48 | 100%
Task 2 | Prudence P. | 2025-01-19 | 2025-03-29 | 69 | 80%
Task 3 | Grace N. | 2025-02-07 | 2025-03-26 | 47 | 33%
Execution
Task 1 | Danson J. | 2025-03-02 | 2025-04-03 | 32 | 34%
Task 2 | Houston K. | 2025-03-22 | 2025-05-21 | 60 | 70%
Task 3 | Willson A. | 2025-03-30 | 2025-05-09 | 40 | 60%
Task 4 | Elizabeth M. | 2025-04-06 | 2025-05-31 | 55 | 90%
Task 5 | Dennis L. | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 60 | 45%
Review
Task 1 | Geoff. | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 32 | 100%
Task 2 | Peter M. | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 60 | 65%
Note on B3: Githere Njenga: Add Start date here